## 订单表
订单号 | 产品编码 | 产品名称 | 生产数量（件） | 承诺交期 | 优先级（1最高） | 是否急单
SO20260226-001 | PART-A01 | 轴套（φ50×80） | 50 | 2026-03-05 | 1 | 否
SO20260226-002 | PART-A02 | 传动轴（φ30×120） | 30 | 2026-03-03 | 2 | 是
SO20260226-003 | PART-B01 | 法兰盘（φ80×20） | 40 | 2026-03-06 | 3 | 否
SO20260226-004 | PART-B02 | 导向套（φ40×60） | 60 | 2026-03-08 | 4 | 否
SO20260226-005 | PART-C01 | 连接轴（φ25×100） | 25 | 2026-03-04 | 2 | 是

## 工艺路线表
产品编码 | 工序号 | 工序名称 | 工序顺序 | 单件标准工时（分钟） | 可使用设备编号 | 换型时间（分钟）
PART-A01 | OP010 | 数控车（外圆+端面） | 1 | 8 | M01,M02 | 20
PART-A01 | OP020 | 铣槽（键槽） | 2 | 6 | M03 | 15
PART-A01 | OP030 | 钻通孔（φ10） | 3 | 4 | M04,M05 | 10
PART-A02 | OP010 | 数控车（外圆+台阶） | 1 | 10 | M01,M02 | 25
PART-A02 | OP020 | 磨外圆（精磨） | 2 | 12 | M03 | 20
PART-B01 | OP010 | 数控车（端面+内孔） | 1 | 9 | M01,M02 | 20
PART-B01 | OP020 | 钻均布孔（4×φ8） | 2 | 7 | M04,M05 | 15
PART-B02 | OP010 | 数控车（外圆+内孔） | 1 | 7 | M01,M02 | 18
PART-B02 | OP020 | 铣平面 | 2 | 5 | M03 | 12
PART-C01 | OP010 | 数控车（外圆+螺纹） | 1 | 11 | M01,M02 | 22
PART-C01 | OP020 | 钻定位孔（φ6） | 2 | 3 | M04,M05 | 8
PART-C01 | OP030 | 磨端面（精磨） | 3 | 5 | M03 | 15

## 设备表
设备编号 | 设备名称 | 班组 | 每日工作小时 | 每日工作分钟 | 效率系数 | 状态
M01 | 数控车床（CK6140） | 白班 | 8 | 480 | 1 | 可用
M02 | 数控车床（CK6150） | 白班 | 8 | 480 | 1 | 可用
M03 | 立式加工中心（VMC850） | 白班 | 8 | 480 | 0.95 | 可用
M04 | 摇臂钻床（Z3050） | 白班 | 8 | 480 | 1 | 可用
M05 | 台钻（Z4125） | 白班 | 8 | 480 | 1 | 可用

## 工作日历
日期 | 是否工作日 | 班次 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
2026-02-27 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产
2026-02-28 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产
2026-02-29 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产
2026-03-01 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产
2026-03-02 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产
2026-03-03 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产（急单交付日）
2026-03-04 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产（急单交付日）
2026-03-05 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产（订单001交付日）
2026-03-06 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产（订单003交付日）
2026-03-07 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产
2026-03-08 | 是 | 白班 | 8:00 | 17:00 | 正常生产（订单004交付日）